慈濟技術學院校務五年總體發展計劃

壹、計劃目標

  一、總目標

   　 建設一個可容納3000名師生教與學之校園環境，並樹立專業、人文、服務、卓越的學校新形象。

  二、第一階段目標（自八十九年八月至九十年七月）

      推動ISO 品質認證，使各項業務標準化，制度化。

  三、第二階段目標（自九十年八月至九十二年七月）

      發展新設系特色，提高本校知名度。

  四、第三階段目標（自九十二年八月至九十四年七月）

　　　在學術研究，社區服務，國際交流方面形成特色。
貳、計劃項目、執行要項及實施時程
	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	


一

	
	校舍建築
	．學生第三棟宿舍建築工程
	   ＊   ＊
	
	
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	


一

	
	校舍建築
	．增建科技大樓
	        ＊
	   ＊   ＊
	
	針對新增科系

	
	
	．增建學生活動中心建築工程
	
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．室內體育館建築工程
	 ＊   ＊
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	  （１）體操室、重量室、桌球室、
	
	   ＊   ＊
	   ＊
	

	
	
	        羽球場、排球場
	
	
	
	設體育館內

	
	
	  （２）室內游泳池
	
	   ＊   ＊
	   ＊
	設體育館內

	
	
	．興建４００公尺標準體育場工程
	   
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．增設各系科教學實驗室
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．增設教師研究實驗室
	
	
	   ＊   ＊
	

	
	
	．增設電腦教室
	   ＊   ＊
	   ＊
	   ＊
	

	
	
	．景觀工程
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	 （１）校園之綠化、美化與藝術化
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．建立學生資料檔案室
	   ＊
	
	
	

	二
	系別設置
	．日間部五專護理科
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部二專護理科
	   ＊
	
	
	

	
	
	．日間部二技護理系
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	二
	系別設置
	．進修部二專護理科
	   ＊
	
	
	

	
	
	．進修部二技護理系（在職班）
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．進修部二技護理系（在職專班）
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部二技物理治療系
	   ＊
	
	
	

	
	
	．日間部四技物理治療系
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部二技醫務管理系
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技醫務管理系
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．進修部二技醫務管理系（在職專班）
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部二專幼兒保育科
	   ＊   
	
	
	

	
	
	．日間部二技幼兒保育系
	   ＊   ＊
	
	
	

	
	
	．日間部四技幼兒保育系
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．進修部二專幼兒保育科（在職專班）
	   ＊   ＊
	
	
	

	
	
	．進修部二技幼兒保育系（在職專班）
	
	
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部二技放射技術系
	   ＊
	
	
	

	
	
	．日間部二技放射技術系（在職專班）
	   　   
	   ＊
	   
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	二
	系別設置
	．日間部四技放射技術系
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技會計系
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技素食廚藝系
	＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技服裝設計系
	＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技營建管理系
	　　　　＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技財務金融系
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部四技空間設計系
	　　　　＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．日間部健康科學研究所
	　　　　
	      
	   ＊   ＊
	

	三
	學生成長
	．日間部五專護理科
	　25    25
	  24    23
	   22   21
	

	
	（班級數）
	．日間部二專護理科
	   ４   ２
	   ０   ０
	   ０   ０
	


	
	
	．日間部二技護理系
	   ０   １
	   ３   ４
	   ４   ４
	

	
	
	．進修部二專護理科
	   ３   ２
	   １   ０
	   ０   ０
	

	
	
	．進修部二技護理系（在職班）
	   ０   １
	   ２   ３
	   ３   ３
	

	
	
	．進修部二技護理系（在職專班）
	   ０   １
	   ２   ３
	   ３   ３
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	三
	學生成長
	．日間部二技物理治療系
	   ２   １
	   ０   ０
	   ０   ０
	

	
	（班級數）
	．日間部四技物理治療系
	   １   ２
	   ３   ４
	   ４   ４
	

	
	
	．日間部二專醫務管理科
	   １   ０
	   ０   ０
	   ０   ０
	

	
	
	．日間部二技醫務管理系
	   ２   ２
	   １   ０
	   ０   ０
	

	
	
	．日間部四技醫務管理系
	   １   ２
	   ３   ４
	   ４   ４
	

	
	
	．進修部二技醫務管理系（在職專班）
	１   ３
	４   ４
	４   ４
	預計90學年度增設一班，專案提報教育部

	
	
	．日間部二專幼兒保育科
	   ２   １
	   ０   ０
	   ０   ０
	

	
	
	．日間部二技幼兒保育系
	   ２   ２
	   １   ０
	   ０   ０
	

	
	
	．日間部四技幼兒保育系
	   １   ２
	   ３   ４
	   ４   ４
	

	
	
	．進修部二專幼兒保育科（在職專班）
	   １   ２
	   ２   １
	   ０   ０
	

	
	
	．進修部二技幼兒保育系（在職專班）
	   ０   ０
	   ０   ０
	   １   ２
	

	
	
	．日間部二技放射技術系
	   ２   １
	   ０   ０
	   ０   ０
	

	
	
	．日間部二技放射技術系（在職專班）
	   ０   ０
	   １   ２
	   １   ０
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	三
	學生成長
	．日間部四技放射技術系
	   １   ２
	   ３   ４
	   ４   ４
	

	
	（班級數）
	．四技會計系
	   １   ２
	   ３   ４
	   ４   ４
	

	
	
	．四技素食廚藝系
	   ０   １
	   ２   ３
	   ４   ４
	

	
	
	．四技服裝設計系
	   ０   １
	   ２   ３
	   ４   ４
	

	
	
	．四技營建管理系
	   ０   １
	   ２   ３
	   ４   ４
	

	
	
	．四技財務金融系
	   ０   １
	   ２   ３
	   ４   ４
	

	
	
	．四技空間設計系
	   ０   １
	   ２   ３
	   ４   ４
	

	
	
	．日間部健康科學研究所
	
	
	   １   ２
	

	
	
	．托兒所逐年將班級人數降低，以一班

  ２個保育員帶20~25位學生為原則，   

  提昇教保品質
	
	        ＊
	   ＊   ＊
	

	四
	師生規模
	．日間部每班合格專任講師以上教師數
	   3.0  3.0
	   3.0  3.0
	   3.0  3.0
	

	
	
	．進修部在職班每班合格專任講師以上
	   1.0  1.0
	  0.63  1.0
	   1.0  1.0
	

	
	
	  教師
	
	
	
	

	
	
	．合格講師以上佔全校教師
	   3/4  4/5
	   5/6  6/7
	   7/8  100%
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	四
	師生規模
	．專業科目教師佔所有教師
	   2/3  2/3
	   2/3  2/3
	   2/3  2/3
	

	
	
	．每班助理教授以上教師：
	
	
	
	

	
	
	  （１）技術學院部分
	 0.63  0.63
	  0.63  0.63
	  0.75  0.75
	

	
	
	  （２）專科部分
	 0.38  0.42
	  0.56  0.56
	  0.63  0.63
	

	五
	組織與編制
	．健全組織及人力
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．提昇「通識教育中心」為一級單位  
	　   　 ＊
	   ＊   ＊
	　 ＊   ＊
	

	
	
	．修訂組織員額編制
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．設「研究發展中心」
	        ＊
	 　＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．成立研究諮詢小組
	        ＊
	
	
	

	
	
	．成立靜思語教學推行小組
	   ＊
	
	
	

	
	
	．成立親子教養諮詢中心
	
	
	   ＊   ＊
	


	六
	規章、辦法
	．修訂各處室規章辦法
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．訂定年度工作計劃
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．編定學校概況
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	
	
	．編定學校簡介
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備     註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	六
	規章、辦法
	．修訂學生手冊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	七
	學術研究
	．國際交流與學術合作
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．國際學術網路連線
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．推動人文社會科學整合型課程研究
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．原住民相關研究計劃
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．推動通識教育相關研究計劃
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．舉辦通識教育學術研討會
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．定期出版學報
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．建立區域性醫療資源資料庫
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．成立護理教師研究資料庫
	
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．鼓勵保育員出版教學研究成果
	
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	八
	學生培育目標
	．研訂新設系組學生培育目標及發展特色
	   ＊   ＊
	
	
	

	
	及特色
	．持續發展本校人文特色
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	
	
	．提高本校知名度
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．推動國際合作、交流事宜
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	


	八
	學生培育目標
	．研訂通識教育培育目標
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	及特色
	．推動慈悲喜捨生活教育
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．持續推動原住民免費就讀及公費就讀特色
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．推動學生社團活動自我發展及社區關懷
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．落實學生自治，培養學生民主素養
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	九
	學生事務與輔
	．落實導師制度
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	導
	．落實原住民學生生活、課業及就業輔導
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．落實懿德母姐制及懿德母姐班級活動
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．落實志工培訓及志工服務
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．辦理新生訓練
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．協助學生申請獎學金
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．輔導社團組織
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．協助學生活動中心、科學會及社團舉辦
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	  校際活動
	
	
	
	

	
	
	．辦理教育部專案活動
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．辦理尋根之旅及慶典活動
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備     註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	九
	學生事務與輔
	．辦理學生新聞研習營
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	導
	．辦理自治幹部研習
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．成立各科科學會
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．心理測驗諮商輔導
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．定期出版校訊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．定期召開師生座談會
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．實施整潔、秩序競賽及環保教育
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．健康檢查、追蹤及缺點矯治
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．餐飲衛生管理
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．加強交通安全教育
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．辦理學生平安保險
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．成立緊急醫療基金
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	十
	教學與設備
	．購置專題研究實驗室設備
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．充實各系科實驗室之設備
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．增設社區護理實驗室
	   ＊
	
	
	

	
	
	．設置呼吸循環功能恢復室
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備     註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	十
	教學與設備
	．設置視聽教室與增添設備
	   ＊   ＊
	
	
	

	
	
	．設教室高速網路
	
	
	   ＊   ＊
	

	
	
	．增補電腦多媒體教學設備
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．精緻化人文教學區教室之教學設施
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．充實原住民文物展覽室之設備及文物
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．推動原住民話言教學及傳統文化研習
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．規劃桌、撞球運動區、電化運動教材等
	   ＊
	
	
	

	
	
	．增建多功能（籃排網羽）球場
	
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．改善學生活動音響、燈光設備
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．充實社團活動設備
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．充實健康中心儀器設備
	   ＊   ＊   
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．增設休閒活動空間
	
	
	   ＊   ＊
	

	
	
	．完備校史室典藏
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	十
	圖書館資源
	．圖書館總藏量每年一萬件成長
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	一
	
	．慈濟文庫特藏
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．補充慈濟刊物、文宣資料及影片記錄等
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備   註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	


	十
	圖書館資源
	．原住民資料特藏
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	一
	
	．增購全校圖書、期刊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．圖書館視聽室裝璜
	   ＊   ＊
	   ＊
	
	

	
	
	．圖書館一至四樓樓梯壁畫架裝璜
	        ＊
	   ＊   ＊
	   
	

	
	
	．圖書館多媒體視聽區
	   ＊   ＊
	   ＊
	
	

	
	
	．圖書館出入口裝璜
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．圖書館地下室規劃為自習室
	
	
	   ＊   ＊
	

	
	
	．圖書館館際合作
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	十
	重大經費預算
	．學生第三棟宿舍建築工程
	11013   10165
	
	
	

	二
	(單位萬元)
	．室內體育館建築工程
	 3749    7110
	 7110   2713
	
	

	
	
	  （１）體操室、重量室、桌球室、
	
	
	
	

	
	
	        羽球場、排球場
	
	
	
	

	
	
	  （２）室內游泳池
	
	
	
	

	
	
	．興建４００公尺標準體育場工程
	          500
	
	
	

	
	
	．增建學生活動中心建築工程
	  860     653
	  800    1000
	 2000    2000
	

	
	
	．增建科技大樓
	 3119    1900
	 3200    6400
	 8331    8119
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備  註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	


	十
	重大經費預算
	．景觀工程
	  800     600
	  100     100
	  100     100
	

	二
	(單位萬元)
	．雜項工程
	  700     500
	  100     100
	
	

	
	
	．圍牆
	  150     
	
	
	

	
	
	．購置教學儀器經費
	  6000    6200
	  6380    6580
	  6800    6980
	

	
	
	 （１）增設各系科教學實驗室
	
	
	
	

	
	
	 （２）增設教師研究實驗室
	
	
	
	

	
	
	 （３）增設電腦教室
	
	
	
	

	
	
	．訓輔經費
	  150     154
	  159     163
	  169     174
	

	
	
	．教育部發展與改進原住民職業教育經費
	  280     290
	
	
	

	
	
	．修繕費
	 1506    1552
	 1598    1646
	 1693    1747
	

	
	
	．人事費
	 16546   17042
	 17555   18080
	 18622   19180
	

	
	
	．教師在職進修
	   515     530
	  546      563
	  580      597
	

	
	
	．學生各項教學及課業活動費
	 3440    3543
	 3650    3760
	 3872    3988
	

	
	
	．工讀助學金經費
	   84      87
	   90      95
	  100     105
	

	
	
	．公費生獎助學金
	  502     528
	  554     582
	  611     641
	

	
	
	、甲種、乙種、原住民、陳林金鶯、陳沼
	 3911    3688
	 3731    3862
	 3975    4050
	

	
	
	  濤等獎助學金
	
	
	
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備     註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	


	十
	重大經費預算
	．基金會補助教職工早、午、晚餐經費
	 1680  1730
	 1782  1836
	 1891 1948
	

	二
	(單位萬元)
	．配合會計師辦理財務報表查核簽證
	  25    25
	   25    25
	   25   25
	

	
	
	．ISO9001評值經費
	  29    20
	   20    20
	   20   20
	

	十
	行政電腦網路
	．推行學生全人護照電腦化及網路化
	   ＊
	
	
	

	三
	及系統
	．行政系統個人電腦更換
	
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．寬頻網路建置
	
	
	
	

	
	
	．無線區域網路架設
	   ＊
	
	   ＊   ＊
	

	
	
	．電算中心、電腦教室防震與消防設備
	   ＊
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．新系統之開發(運用N-Tier系統架構)
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．校務電腦化系統發展及整合計畫
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．網路系統工程發展及整合計畫
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．現行系統修改及維護
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．Data WareHouse建構
	
	
	
	

	
	
	．WWW 製作與強化
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．多媒體製作
	   ＊
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．現行校務系統手冊修訂
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．資料庫：各項校務行政資料整合 
	   ＊
	   ＊   ＊
	
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備     註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	十
	行政電腦網路
	．健康資料統計
	   ＊
	
	
	

	三
	及系統
	．試務排程系統
	   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．建立光碟公文查詢系統
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．公文檔轉製成光碟
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	
	

	
	
	．配合本校遠距教學開設班別
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．結合資訊發展遠距教學計劃
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．建立網際網路報名登錄
	        ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．學生上網選課
	
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	十
	福利措施
	．辦理員工子女就讀各教育志業體優待
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	四
	
	  作業
	
	
	
	

	
	
	．教職員工用餐補助
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	十
	在職教育
	、辦理教職員多元族群文化講座
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	五
	
	．辦理人文教育研習
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．辦理新聞連繫人員攝影研習
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．獎助教師升等與學位進修
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．獎助教師參加國內外研習、學術發展
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	十

五
	在職教育
	．保育員二技（大專）學位進修
	
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	十
	教育推廣及社
	．電腦推廣教育課程
	   ＊   
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	六
	會服務
	．協助東部地區中小學資訊系統建置
	   ＊   
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．推動各項新職活動
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．加強親師溝通
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．建立義工家長制度
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．與校外學習型組織建立夥伴關係
	
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．充實教育夥伴關係及加強聯繫協調
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	十
	定期召開會議
	．校務會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	七
	
	．行政會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．教務及各科教學研究會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．處、室、科務會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．各委員會會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．懿德母姐會會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．畢聯會議
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


	項

次
	計劃項目
	執　　　　行　　　　要　　　　項
	實　　　　　施　　　　　時　　　　　程
	備      註

	
	
	
	第一階段

（89 - 90）
	第二階段

（91 - 92）
	第三階段

（93 - 94）
	

	十
	校園安全
	．防震、防火教育及演習
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	八
	
	．學生宿舍夜間逃生訓練
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．實施交通安全教育
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．簡易防身術教育
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．增設新設特殊教室保全系統
	   ＊
	
	        ＊
	

	
	
	．增設校園路燈
	   ＊   ＊
	
	
	

	
	
	．建築物管理
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	十
	評值工作
	．辦理教育部評鑑訪視工作
	   
	   ＊
	        ＊
	

	九
	
	．ＩＳＯ９００１評值
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．教師教學評值
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．導師工作評值
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	

	
	
	．學生健康追蹤工作評值
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	   ＊   ＊
	


